###### الجمهورية اللبنانية

## رئاسة مجلس الوزراء

## الهيئة العليا للإغاثة

__________

#### رقم :	      /هـ.ع.غ      التاريخ :

# صيغة العقد

مشروع أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023  في منطقة

جبل لبنان

فيما بين

### الدولة اللبنانية	فريق أول

### الهيئة العليا للإغاثة

### ممثلة ب

### المتعهد: شركة	فريق ثـاني

### الممثلة بالسيد:	 هاتف:

العنوان

استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم04/2024 تاريخ07/12/2024، ونظرا للحاجة الملحة في تنفيذ اشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ  8/10/2023  في منطقة جبل لبنان

استنادا إلى قانون الشراء العام عدد 244 تاريخ 19/07/2021 وتعديلاته ونتيجة المناقصة العمومية التي اجرتها الهيئة العليا للإغاثة  بتاريخ .../.../2024،

استنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم     تاريخ

وحيث أنه تقررترسية الالتزام على المتعهد ............... وهو مؤهل للقيام بمثل هذه الأعمال وقبل بتنفيذ الأشغال المذكورة، لذلك تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

الـمادة الأولى:

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

الـمادة الثانية:	غايـة الالتـزام

إن الغاية من هذا الالتزام هي تنفيذ أعمال الهدم وإزالة الركام في منطقة جبل لبنان

الـمادة الثالثة:	نـوع الأشـغال

إن الأشغال الواجب تنفيذها تتألف من:

1 - أعمال تكسير الباطون

2 - أعمال الهدم

3 - أعمال الفرز والنقل إلى المكبات  المحددة والمعتمدة وفقا لمتطلبات وزارة البيئة

4 - أعمال التدعيم المؤقت حيث يلزم

الـمادة الرابعة:	وثائق الالتزام

إن الوثائق المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه هي كالتالي:

- جدول الكميات

- دفتر الشروط

- ملحق دفتر الشروط

- طريقة التنفيذ

- صيغة عقد اتفاق

- المصورات والجداول التقديرية

- الضمانات البيئية

الـمادة الخامسة:	قيمة العقد

يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ الأشغال الموكولة إليه بسعر إجمالي (.........  ل.ل) فقط ليرة لبنانية يضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة (11%)(.............) ليرة لبنانية لا غير.

الـمادة السادسة:	دفع المستحقات (تُطبق أحكام المادة 37 من قانون الشراء العام)

يتم دفع قيمة الكشوفات الشهرية الصافية الى الملتزم  بالليرة اللبنانية  بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

تنظم الادارة تلك الكشوفات المؤقتة أو من يمثله بناءً على طلب الملتزم بعد تقديمه لكافة كيول الأعمال المنفذة المقبولة إلى الادارة لتدقيقها وفقاً لما جاء في المواصفات ووثائق الالتزام .

تحسب القيمة الصافية للكشوفات الشهرية المؤقتة بعد تطبيق التوقيفات العشرية على قيمة الأعمال المنفذة بموجب كشوفات منظمة ومدققة من قبل الاستشاري وتدفع هذه التوقيفات إلى الملتزم بعد الاستلام المؤقت للأشغال.

ينظم كشف نهائي بقياس الأعمال المنفذة على الواقع وفقاً لأسعار العقد بعد الاستلام المؤقت للأشغال.

إن جميع الأشغال تتم بمراقبة وإشراف استشاري الهيئة العليا للإغاثة عليها وأن أية أعمال تتم بدون إشراف استشاري الهيئة العليا للإغاثة لا يمكن قبولها أو تنظيم الكشوفات المالية بشأنها.

لا تطبق أي معادلات فروقات الأسعارفي هذه الصفقة.

يتعهد الفريق الثاني بإنجاز الأعمال ضمن المهلة وبعدم المطالبة بأية فروقات ناتجة عن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

الـمادة السابعة :  زيادة أو انقاص أشغال

يحق للادارة  زيادة أو انقاص أشغال مشابهة لبنود جدول الكميات بدون تعديل الأسعار وبدون أي مطالبة بالتعويض من الملتزم ضمن نسبة 15% من قيمة الأعمال وفقًا لأحكام الفقرة (1-ج) من المادة 29 من قانون الشراء العام.

الـمادة الثامنة:	مدة العقد

تنفذ الأشغال خلال (شهرين) من تاريخ إعطاء الملتزم أمر المباشرة بالعمل وفي حال التأخر في تنفيذ الأعمال يتحمل الملتزم جزاء قدره /250,000,000/ مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير بعد التاريخ المحدد لاستكمال الأعمال على أن لا تتعدى 10 أيام تأخير وفي حال تجاوزت عدد أيام التأخير المدة المذكورة تطبق بحق الملتزم احكام المادة 33 من قانون الشراء العام.

إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادته، عليه أن يخطر الاستشاري بالأمر فور حدوثه قبل انتهاء مدة التنفيذ، يقوم الاستشاري بتقييم طلب الملتزم وتقديم تقرير إلى الادارة يبدي فيه رأيه حول ظروف التأخير وتأثيره على التاريخ المحدد لتسليم الأعمال.

تقوم الادارة باتخاذ القرار المناسب بخصوص التأخير استناداً إلى رأي الاستشاري.

إن المدة الفاصلة بين تاريخ إنهاء الأشغال وتاريخ اجتماع لجنة الاستلام لإجراء المعاينة المطلوبة والتثبت من مطابقتها للشروط المفروضة هي خارج مهلة التنفيذ ومعفاة من غرامة التأخير.

الـمادة  التاسعة:	تسليم الموقع وأمر المباشرة

إن مهلة التنفيذ تبدأ من تاريخ إعطاء الإدارة أو من تفوضه إشعاراً بالمباشرة إلى الملتزم بموجب محضر تسليم موقع العمل وأمر مباشرة بالأعمال.

الـمادة العاشرة:	كتاب ضمان حسن التنفيذ

يتعهد الملتزم بحسن تنفيذ الأعمال ولهذه الغاية يقدم خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ تبليغه تصديق الالتزام كتاب ضمان مصرفي صادر عن أحد المصارف وفقاً للنموذج المرفق بالتعميم رقم 25/96 تاريخ 12/12/1996 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء او عبر ايداع نقدي يدفع الى صندوق خزينة الدولة بقيمة 10% (عشرة بالمائة) من قيمة العقد. وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ يصادر ضمان العرض.

يعاد كتاب الضمان إلى الملتزم بعد الاستلام النهائي للأشغال.

- الـمادة الحادية عشر:	التأمين

قبل بدء تنفيذ الأشغال، وفي مدة أقصاها ثلاثة أيام من أمر المباشرة، على الملتزم أن يقدم إلى الادارة التأمينات (All Risk Policy) من شركات تأمين موافق عليها وصالحة لكامل مدة التنفيذ وتشمل التعويض ضد جميع الخسائر والمطالب للإصابات أو الأضرار التي قد تحصل للغير بسببه وكذلك التي تصيب عماله والأعمال الدائمة والمؤقتة، معدات الورشة والمواد أياً كانت، أثناء تنفيذ الاعمال متحملاً بشكل كامل أية مسؤولية عن هكذا أضرار أو خسائر أو مطالبات وبدون أدنى مسؤولية على الادارة.

الـمادة الثانية عشر: الاقتطاع من الضمان

إذا ترتّب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، يقتطع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ويتوجب على  الملتزم إكمال المبلغ ضمن مدّة معيَّنة،وفقا لطلب سلطة التعاقد (المادة 39 من قانون الشراء العام ) فإذا لم يسدد الملتزم المبلغ يعتبرناكلاً وفقاً لأحكام البند “أولاً” من المادة 33 من قانون الشراء العام.

الـمادة الثالثة عشر: دفع الضرائب والطوابع والرسوم

ان كافة الضرائب والطوابع والرسوم التي تتوجب وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي على عاتق الملتزام بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

ويُسدّد رسم الطابع المالي البالغ /4/ بالألف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة، و/4/ بالألف عند تسديد قيمة العقد.

الـمادة الرابعة عشر: برنامج زمني

على المتعهد تقديم برنامج زمني (Primavera) خلال 3 ايام من تاريخ اعطائه امر مباشرة بالتنفيذ يحظى بموافقة الإدارة.

الـمادة الخامسة عشر:	تقدم الأعمال

على الملتزم بذل الجهد الكافي لإنهاء الأعمال في موعدها ووفق البرنامج الزمني الذي يقدمه والمعتمد من الادارة، في حال التقصير في إنجاز الأعمال لأية أسباب تعود إلى الملتزم، يمكن للادارة أن تقوم بإخطاره إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من قبله لتدارك التقصير والتصحيح بوسائله الخاصة وعلى نفقته وبشكل يرضي الادارة، وفي حال نكول الملتزم وعدم الاستجابة خلال (15) يوماً من تاريخ هذا الإخطار يحق للادارة فسخ العقد ومصادرة الضمانات وتنفيذ المتبقي من الأعمال بالطريقة التي يختارها الفريق الاول وذلك على حساب الملتزم ومن أية مستحقات أخرى له لدى الادارة بدون أية حق له في الاعتراض أو المطالبة بالتعويض عن هكذا إجراء. وتطبق في هذا الشأن احكام المادة 33 من قانون الشراء العام

الـمادة السادسة عشر: الاستلام المؤقت والنهائي للأشغال

يجري استلام الأشغال استلاماً مؤقتاً ونهائيا وفقًا لأحكام المادتين 32 و101 من قانون الشراء العام.

الـمادة السابعة عشر : التنازل عن العقد

لا يحق للملتزم أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه ولا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد أو جزء منها دون الحصول على موافقة خطية من الادارة، على أن هذه الموافقة لا تعفي الملتزم من التزاماته بموجب شروط العقد. وتطبق في هذا الشأن احكام المادة 30 من قانون الشراء العام.

المادة الثامنة عشر: السرية المصرفية.

يوافق الملتزم على رفع السرية المصرفية عند اي طلب من جهة رسمية عن الحساب المصرفي الذي تودع فيه او تنقل اليه الاموال التي يتقاضاها من الادارة نتيجة هذا الالتزام وملحقاته وذلك تطبيقا للمادة الخامسة من قانون السرية المصرفية .

الـمادة التاسعة عشر:  سريان الاتفاقية

يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد توقيعها من الفريقين وفور إبلاغ الفريق الثاني أمر المباشرة بالعمل .

الـمادة العشرون:	تسجيل الشركة

على الفريق الثاني تقديم صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة المالية وتقديم براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.

الـمادة الواحدة والعشرون:	تسوية الخلاف

إن أي خلاف ينشأ بين الفريقين من جراء هذا التلزيم يتم تسويته ودياً، وفي حال عدم التوصل إلى حل هذا الخلاف فيتم حله استناداً لأحكام القانون العام أمام المحاكم اللبنانية.

#### فريق ثاني	      المسؤول المالي	    فريق أول